## 시트1
클 연락 | 프 연락 | 프로젝트 번호 | 프로젝트 명 | 대금 | 날짜 | 개발자 | 단계 | 단계 분류 : 선정 > 초안 > 진행 > 완료 / 보류 / 취소 / 경고 | 계약방식 | 대금분할 | 대금 상황 | 비고
|  | 3342 | 단일 쇼핑몰 하이브리드 앱 |  |  |  | 보류 | 4월 말에 진행 예정 - 클라 전화 안받음
|  | 3376 | 웹사이트 소스 복사 이관 | 100 |  | 박준희 | 완료 | 클라이언트 측이 요구사항이 많았으나 무난하게 완료
|  | 3451 | 하이브리드 쇼핑몰앱 PG 연동 | 60 |  | 박준희 | 완료 | 진행 완료
|  | 3461 | 고도몰 임대형 쇼핑몰 퍼블리싱 | 70 |  | 백현환 | 완료 | 진행 완료
|  | 3556 | 주식매매 프로그램 개발 | 500 |  | 안재흥 | 완료 | 진행완료 - 개인 대 개인 거래로 인해 세금 없이 지급
|  | 3600 | 단순 영상송출 앱개발 |  |  |  | 보류 | 진행 좀 더 딜레이 - 클라이언트에게 개인 연락처 전달 완료.
|  | 3675 | 안드로이드 잠금패턴 개발 | 200 |  |  | 경고 | 클라이언트 초기 대금이 딜레이됨, 5월 10일 - 딜레이 지체될시 정해진 절차대로 진행한다는 1차 경고 진행 / 25일 최종 납부 대기 / 클라이언트 연락 두절
|  | 3765 | 상세페이지 및 PPT 디자인 / 리플렛 디자인 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 측에서 사람을 구함. 프로젝트 드랍
|  | 3774 | 기업연수 프로그램 안내 홈페이지 제작 |  |  |  | 보류 | 클라이언트가 작업자 선정에 고민중, 연락은 조영수대표(01094289590)으로.. / 현재 프로젝트 자체가 딜레이되고 있어서 추후 연락주기로
|  | 3775 | 간단한 온라인 학습 웹사이트 고도화 | 1000 |  | 나누리 | 완료 | 킥오프 메일에 D)기타, 민사소송 건에 대한 언급하여 발송완료, 대금 30% 지급, 문제없이 진행중, 디자인 시안 클라이언트 측에서 전달받아 디자인 시안 준비중 / 중도금 세금계산서 발행 / 추가계약건때문에 약간 이슈 발생 / 추가계약 프로젝트 (4731) | 에스크로 | 30% 30% 40% | 추가계약 포함 지급 완료 | 기본계약금 900 / 100 추가계약
|  | 3790 | 영상공유 커뮤니티 개발 | 900 |  | 와이즈시스템즈 | 완료 | 계약서 전자서명 완료, 1차 대금 지급 완료, 대금 50%, 지급 50% 시스템 등록 완료/ 킥오프 메일 발송 완료 | 표준계약 | 50% 50% | 100% 지금예정 | 거의 완료
|  | 3834 | 솔루션 기반 신문사 웹 커스텀 개발 |  |  |  | 취소 | 클라이언트가 작업자 선정 고민중, 기획대행 서비스에서 제안서 처리는 어렵다고 전달 함. 진행여부 미지수(상부 팀 컨펌문제)
|  | 3836 | SNS 반응형 웹 하이브리드 개발 | 2700 |  | 라이프굿 | 완료 | 무난하게 진행중, 라이프굿 쪽에서 진행, 완료처리 진행예정 | 에스크로 | 20% 30% 50% | 완수금 예치 완료
|  | 3854 | 간단한 모바일 웹사이트 제작 | 200 |  | 지앤지넷 | 완료 | 계약서 초안 작성, 양자계약서, 삼자계약서 2장 필요, 서류문제 처리완료, 삼자계약서 전자서명으로 진행 / 200만원 입금완료 VAT 추가 입금 요청함 / 6월 10일부터 계약 진행 | 에스크로 | 100% | 예치완료
|  | 3856 | 회사 웹사이트 디자인 리뉴얼 | 450 |  | 박성웅 | 완료 | 계약서 진행 완료/ 대금 50% 입금 및 지급 완료 / 나이스웹과 진행중 dni 컨설팅 / 작업 거의 완료, 2차예치 요청메일 보냄. / 작업완료, 7월 18일에 대금 진행 | 에스크로 | 50% 50% | 1차 지급완료, 2차 예치 예정
|  | 3882 | 패션 SNS 안드로이드앱 개발 | 0 |  |  | 보류 | 미팅완료 / 스토리보드 전달 / 추천으로 진행해야함 '필어스, 강현준씨' 요청해야함. / 강현준씨 견적서 전달 완료 / 클라이언트 내부 검토중
|  | 3898 | ACAP, OCAP 방송오디오 재생 테스트 | 0 |  | 김상인 | 완료 | 계약서 최종본 전달, 세금계산서 발행 완료, 킥오프 5월12일 먼저 진행 - 과장님 건/ 계약서만 진행
| 2024-10-13 | 3907 | 사내 모바일메신저App 개발 (SDK연동) | 2000 |  | 김복기 | 진행 | 김복기님과 진행 / 에스크로, / 날짜부분 / 1차 입금 완료 작업 진행 / 킥오프 완료 / 문제없이 진행중(7/11) | 에스크로 | 30% 70% | 30% 지급 완료 | 예치예정
|  | 3919 | 주식관련 앱 디자인 / 퍼블리싱(8p) | 100 |  | 김성주 | 완료 | 계약서 서명 완료 / 작접 진행중 / 카카오톡 그룹방을 통해 커뮤니케이션 중 / 작업 완료 / 컨펌메일 받음 / 대금 처리 후 개발소스 넘길 예정
|  | 3945 | 상표, 박스, 제품 디자인(modify) |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중. 프로젝트 진행방향 변경 최종 검토중
9/7 부재중 |  | 3946 | 암석 분류 안드로이드앱 개발 | 200 |  | 박현주 | 진행 | 작업자 선정 - 박현주 / 킥오프는 8월 16일부터 - 그전에 미팅 한번 진행 / 프로젝트 진행 / 1달 200만원으로 조정 / 초안 작성 전달 완료 / 클라이언트 서명 및 대금 입금 예정 - 9월 1일 추가 연락 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
2024-10-10 | 2024-10-14 | 3956 | 웹기반 키오스크 서비스 개발 | 1550 |  | 김부현 | 진행 | 작업 내용 웹서버에 저장/ 30%입금및 지급완료(표준계약) / 프리랜서 사고로 입원으로 인해 딜레이 8월 4째주 완료 예정 / 양측 협의 되어있음. / 9월 첫째주 모듈 완성하여 프리랜서측에 전달 / 미팅 후 9월 3째주 까지는 마무리 될 예정 / 기간이 많이 늦어졋으나 상호 문제 없음 | 표준계약 | 30% 40% 30% | 70% 지급완료
|  | 3961 | html 형태의 견적문서 엑셀 변환 및 DB저장 | 220 |  | 원수연 | 완료 | 계약서 최종본 전달 완료. 50% 대금 입금 완료(385VAT포함) / 디자인 완료 /
|  | 3963 | 블루투스4.0 데이터 차트 데모 모니터링 앱개발 | 700 |  | 정용균 | 완료 | 작업 정상적으로 진행중 / 디자인 부분 외주건 완료 (4040) / | 에스크로 | 50% 50% | 전체 지급 완료.
|  | 3966 | 회원전용 쇼핑몰 웹개발 | 100 |  | 이요한 | 완료 | 이요한님과 작업 진행. 견적서 전달 완료. 추가 프로젝트 가능한 건 / 표준계약 5:5 / 50% 대금 입금, 지급완료 | 표준계약 | 50% 50% | 지급 완료
|  | 3972 | 웹컨텐츠 마켓 관리자단 화면 기획 | 200 |  | 안경숙 | 완료 | 안경숙님과 진행, 작업진행, 계약서는 진행중, 대금 입금완료 / 작업 완료
|  | 4004 | 게시판 위주의 커뮤니티 웹앱 개발 | 850 |  | 권세만 | 완료 | 권세만님과 작업 진행 / 계약서 초안 전달 / 1차 대금 입금됨. 진행중 | 에스크로 | 50% 50% | 50% 예치 완료 | 6월 30일 지급
|  | 4006 | 의류/원단 재고 관리 웹프로그램 개발 | 0 |  |  | 취소 | 클라이언트 사정으로 일정 딜레이
|  | 4011 | IoT Gateway Portal 웹대쉬보드 고도화 | 600 |  | 심현준 | 완료 | 작업자 선정완료. 계약서 초안 작성 대기중 / 6월 13일 부터 작업 예정, 프리랜서 갑업체와 직접 계약 예정 / 프리랜서와 갑 업체가 직접 계약한 내용을 통해 클라이언트와 함께 3자계약 진행. / 신현준님 진행하기로 함 / 6월 24일에 이중호대표님과 심현준님이 얘기를 나눠보기로 함 (2달 상주를 진행해야 할 것 같다고 하심. 갑업체와 심현준님은 계약완료) / 계약서 초안 전달 완료/ 500만원 6(프):4(클) 로 대금 분할. 현재 300만원 입금되어 처리함. / 계약서 수정해야 함. / 확약서로 진행함 . 현재 클라이언트 서명 요청중 |  |  | 수수료만 입금받음 | 작업은 완료 마지막 수수료 입금 예정 : 9월 10일
|  | 4018 | 공공데이터 API 웹연동 | 0 |  |  | 보류 | 삼자미팅 진행, 기존에 앱을 작업하였던 개발사 측에 연락처를 통해 삼자 전화 미팅을 1회 더 진행해야함. / 다시 연락해야함 / 대표님이 추가 미팅 진행하심
|  | 4024 | 상표 / 상자 디자인 제작 + 컨설팅 | 150 |  | 페이퍼디 | 완료 | 페이퍼디와 진행 / 6월 13일 계약, 페이퍼디와 진행 확정. 계약서 전달 완료 / 대금 50% 예치 / 프로젝트 진행중 / 양자계약서 , 삼자계약서 작성해야함 . 세금계산서 발행 확인중 / 대금은 천제 입금 - 계약 표준계약으로 진행 / 선급 지급 완료 / 작업 진행중 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 4026 | 동향보고서 웹 디자인(1P+2회미팅)/내용수정 | 0 |  |  | 취소 | 프로젝트 취소
|  | 4040 | (3P) 안드로이드 차트 앱 화면 디자인 | 100 |  | 이지은 | 완료 | 미팅완료, 작업자 선정 / 에스크로 진행 / 계약서 최종본 송부 / 대금 100% 입금 완료 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료 | ㅇ
|  | 4046 | 제과제빵 레시피 블로그형 게시판 웹퍼블리싱 | 70 |  | 백현환 | 완료 | 계약서 초안 전달 / 작업은 이미 진행중 - 기존에 이미 한번 함께 했었던 두분이셔서 계약만 프리모아를 통해 진행 / 클라이언트 서명 요청중 / 작업 진행 이미 완료 - 계약만 진행 | 에스크로 | 100% | 전체 지급 완료 | 지급완료
|  | 4048 | 홈쇼핑상품공급 협회 홈페이지 제작 | 200 |  | 박성웅 | 완료 | 나이스웹과 진행 / 계약서 서명 요청 진행중 / 계좌 사본 전달 완료. / 세금계산서 발행 완료 / 금일 입금 예정 / 일단 보류, 7월초 스토리보드 나올 경우 다시 진행, 상호협의됨 / 프로젝트 진행중 / 추가계약 진행 / 추가대금 220만원(4730 프로젝트) / 추가계약서 수정 완료 , 클라이언트 서명 요청중 / 추가계약 완료 / 프로젝트는 완료 되었으나 최종 컨펌에서 문제 / 최종 수정 진행중 | 에스크로 | 50% 50% | 지급 완료 | 추가계약 220만원
|  | 4049 | 웹 모바일 사이트 PG연동 | 100 |  | 이선호 | 완료 | 전화미팅 진행 / 수정된 내용 지원자들에게 메일로 보내놓았음. / 해당 피드백 클라이언트에게 전달 완료 / 이선호님과 작업진행 / 클(사업자등록증 요청) / 계약서 초안 작성하여 전달완료/ 컨펌중 | 에스크로 | 50% 50% | 잔금 예치 완료
|  | 4058 | 심포니 오픈소스 분석 페이퍼 작업 | 500 |  | 김유진 | 완료 | 개발 프로젝트가 아닌 분석 프로젝트여서 산출물은 샘플 코드, 가이드 문서로 진행 / 프리랜서가 작업 가능하면 바로 작업하고 싶다고 함.프리랜서에게 자료 전달 완료 / 클라이언트와 프리모아 양자계약, 프리모아 프리랜서 양자계약. / 클라이언트 계약서의 11조 1항 수정, 프리랜서측과 계약도 동일한 계약서로 진행해야 함. 갑->클라이언트, 을 -> 프리랜서 로 수정. / 프리랜서에게 견적서 받아야함. / 작업 완료 상태 / 컨펌메일 요청 완료, 월요일 세금계산서 진행 및 대금 지급 | 에스크로 | 50% 50% | 50% 예치 완료
|  | 4061 | 광고 웹서비스 디자인 + 퍼블리싱(20p) | 100 |  | 신화정 | 취소 | 신화정님과 작업진행 희망 / 차주에 스토리보드 나옴 , 스토리보드 나오는 시점에서 진행하길 원하심 / 클라이언트 작업 포기, 110 예치금 처리예정 / 사유 - 프리랜서가 성의가 없다(?) - 전체적인 판단으론 클라이언트 측이 경험이 없으며, 진행 딜레이 자체도 입금이 늦어서 늦게 시작함 (6월 20일 입금, 프로젝트 진행) / 8:2로 중도 해지. | 에스크로 | 20% 지급 80% 환불 | 지급완료 -
|  | 4062 | 온디맨드 서비스 웹 디자인 | 100 |  | 신화정 | 완료 | / 세금계산서 발행 완료 / 계약서 최종본 전달 완료
|  | 4066 | SNS안드로이드앱 레이아웃 작업 ( 15 ~20P ) |  |  |  | 보류 | 디자인 시안 전달 후 재견적/ 양측에 전달예정 / 클라이언트 주말만 진행가능. / 6월 11일 추가 미팅 완료 /
|  | 4087 | 간단한 사용설명서 편집(11cm*16cm / 16p) | 20 |  | 페이퍼디 | 완료 | 페어퍼디와 작업 진행. 프로젝트 완료.
|  | 4097 | 관광 O2O 안드로이드 앱개발 |  |  |  | 취소 | 미팅완료, 작업자 선정 중, 드라마 제작 업체
|  | 4100 | [단일기능] 안드로이드 연락처 공유 앱 | 150 |  | 박현주 | 경고 | 박현주님 진행 / 에스크로 / 대금분할 5:5 / 개인 vs 개인 / 프로젝트 재개 7/19 / 계약서 초안 작성해야함 / 표준, 에스크로 상관없음./ 프로젝트는 완료 / 개발된 내용은 프리모아에서 보관중 / 추가계약건으로 대금 요청해야함 /
|  | 4101 | 위치기반 업체 단순조회 안드로이드 앱 | 500 |  | 원수연 | 완료 | 원수연 개발자님과 진행 - 오프라인 미팅 진행-일요일 / 정상적으로 진행중 / 중간지급 요청으로 협의된 90% 지급 완료 / 최종 확인 해야함 / 지도 부분 기획변경되었으나 문제 없이 진행중 / 8월 14일 완료 예정 | 에스크로 | 100% | 90% 지금 완료
|  | 4107 | 쿨매트 상세페이지 디자인(1p) | 30 |  | 페이퍼디 | 완료 | 프로젝트는 완료. 계약서 최종본 전달, 대금처리만 남음 | 에스크로 | 100% | 100% 지급 완료
|  | 4118 | 중고차 거래 모바일웹 front 개발/디자인 | 0 |  |  | 취소 | 클라이언트 단순 변심
|  | 4119 | 관리자웹 일부 기능 고도화 개발 | 0 |  |  | 취소 | 클라이언트 단순 변심
|  | 4125 | 제안용 맛집 예약 앱디자인+퍼블리싱 | 150 |  | 차휘란 | 완료 | 계약서 작성해야함 / ci만 150에 진행 / 프로젝트 진행중 | 표준계약 | 40% 60% | 40% 지급 완료
|  | 4164 | 구인구직 사이트 디자인 리뉴얼 작업 |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중 / PPT 전달완료
|  | 4169 | PDA 간단 입출고 프로그램 | 200 |  | 정한욱 | 완료 | 맑은생각과 진행 / 일정관련 중도 포기 / 고강록님과 진행 / 프리랜서 계약서 초안 전달 / 개발완료, 계약서 최종본 전달 완료 / 완료 컨펌 후 대금 진행만 남음 / 수요일에 컨펌 결과 나옴 / 고강록님과 최종 진행/ 대금처리 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 4175 | 중개 서비스 디자인 15p(반응형) |  |  |  | 보류 | 주영현님과 진행하고자 하나 내부 컨펌 딜레이, 송의호님은 실패
|  | 4181 | 쇼핑몰 솔루션 이전 및 마이그레이션 |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중
|  | 4186 | 검안경 사진촬영 IOS개발 (디자인 제공) |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중 / 안드로이드에서 IOS로 변경 / 지원자 메일전달 완료, 분석메일 전달완료. 일단 보류
9/7 부재중 |  | 4194 | 웹사이트 배너디자인 제작 | 105 |  | 신화정 | 보류 | 미팅완료. 작업자 선정 중, 신화정님 한명만 선택함.텝스19 / 신화정님과 진행하기로 함. / 계약서 초안 작성 / 5:5로 분할하여 진행하는것으로 수정하여 진행 / 신화정 서명 요청 / 클라이언트 잠수 | 에스크로 | 50% 50%
|  | 4201 | 솔루션 소개용 기업 홈페이지 제작 |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중, 여행자보험과 동일 클라이언트, / 갑업체로부터 컨펌때문에 선정 딜레이중
|  | 4216 | 몰인몰 이벤트 상품 푸쉬 기능 고도화 |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중. 견적서 제안 요청. 필어스만 진행 / 정용균님은 포기 / 클라이언트 연락두절 , 취소처리
|  | 4220 | 위치기반 워드프레스 쇼핑몰 제작 | 205 |  | 이창윤 | 완료 | 작업자 선정중. 수원 / 짐짝(피트니스 예약 결제 홈페이지) / 이창윤님 선택. / 프로젝트 진행중 | 에스크로 | 100% | 1차 100% 예치 완료
|  | 4222 | 체온계 상세페이지 제작1EA | 10 |  | 김민서 | 완료 | 김민서님 작업완료. 대금 지급 진행
|  | 4226 | 데일리모션 자동업로더 CS개발 |  |  |  | 보류 | 양자미팅으로 진행 / 개발 자체에서 구현 불가능 / 추후 다시 진행하기로 / 보류 /
|  | 4238 | 여행자 보험 디자인 + 퍼블리싱 15P | 200 |  | 김수정 | 완료 | 작업자 선정중 / 갑업체로부터 컨펌때문에 선정 딜레이중. / 김수정님 선정완료, 계약서 초안 전달 / 원청사 쪽으로 세금계산서 발행 및 계약서 재작성, 김수정님 주소 수정 / 수정된 초안 전달 / 서명 요청중 / 대금처리 완료 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 4258 | 단일 예약/결재 웹 개발 | 300 |  | 신동진 | 완료 | 신동진님과 진행 / 계약서 초안 전달 완료 / 클라이언트 서명 요청중 / 최종본 전달 완료 / 대금 입금 완료 / 프로젝트 진행 / 신동진님 출장으로 10월 14일 도착 / 작업내용은 10월 9일 처리완료 / 11월 18일 완번본 넘김/ 컨펌 대기중 | 에스크로 | 50% 50% | 50% 예치 완료
|  | 4262 | 제조 공정현황 관리 안드로이드 앱 | 1200 |  | 제이원엔터테이먼트 | 완료 | 제이원엔터테이먼트 선정 / 계약서 초안 작성 / 분할 시점 정하기 위해 기획서 프리랜서에 전달. / 에스크로 100%로 확정 / 추가 개발 부분 200추가. 총 1200만원 프로젝트 진행. / 30% 예치 요청함. 세금계산서 발행 완료 / 최종 서명된 계약서 최종본 전달완료. / 프로젝트 진행 / 제이원 보고 체계 BEST / 10/14 개발 완료 / 클라이언트 측에 설치 후 1주일간 검수 / | 에스크로 | 100% | 60% 예치 완료 | 30% 30% 40% 분할 예치. 지급은 한번에
|  | 4266 | 기업홍보관 Viede Wall 배경/ 아이콘 디자인 | 200 |  | 신유리 | 완료 | 신유리 디자이너님 선정, 계약서 초안 작성(표준계약 5:5 200만 30일) / 시스코 체험관 견학일정 확인(프리랜서) / 초안 전달 완료 / 작업진행중 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 입금 완료
| 2024-02-16 | 4270 | GPS 기반 단순 위치 공유 앱 Android | 400 |  | 염대영 | 진행 | 염대영님과 진행중 / 10월 중순 시작 / 디자인이 없는 상태로 기능들만 먼저 구상해서 진행하는중 / 완료단계, 산출물 전달 및 완료 테스트중 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 4279 | 골프 앱 디자인 리뉴얼(안드로이드) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 양측 제안서 전달완료. / 취소
|  | 4296 | 컨텐츠 중개 웹사이트 개발(솔루션 가능) |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중/ 프로젝트 일단 보류.
| 2024-02-16 | 4302 | PC용 DB 동기화 프로그램 | 100 |  | 염대영 | 진행 | 염대영님과 진행중 / DB to DB 에서 DB to API 로 작업 변경 및 준비작업으로 인한 일정 딜레이 / 마무리 단계 산출물 전달방식 정하며 완료 테스트 중 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 4312 | 제품 및 회사 소개 웹 디자인 + 퍼블리싱 | 250 |  | 나누리 | 완료 | 나누리와 진행 / 프로젝트 완료 상태 / 컨펌메일 받음 / 정부지원사업 대금이어서 클라이언트 측에서 완수금 수령 대기중 / 수령받는대로 나누리 측에 세금계산서 요청 후 지급 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 4327 | opengl 동영상 IOS 플레이어 | 400 |  | 김상인 | 완료 | 작업자 선정중 / 1팀만 미팅 / 계약서 최종 서명 완료 / 대금 입금 진행 / 프로젝트 완료 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급완료
|  | 4333 | 지도기반 코스생성 웹(web) | 300 |  | 펀랩 | 완료 | 펀랩과 진행 / 작업내용 정리 완료. 초안 작성해서 보내야함. 11일부터 29일 개발진행 / 이후 추가 계약건 있음. / 입금해주면 바로 진행예정.(7월12일 입금예정) | 에스크로 | 100% | 100% 입금완료
2024-02-16 | 2024-09-23 | 4340 | 워드프레스 다국어 쇼핑몰 plug-in 연동 및 부가기능 수정 | 250 |  | 박정미 | 진행 | 작업자 선정중 / 250에 픽스/ 초안 작성해서 전달 / 클라이언트 휴가중. 초안 확인중 / 최종본 전달 완료 / 세금계산서 발행 완료 / 디자인 손봐야할 부분이 있어서 딜레이되었었음. / 8월 둘째주로 최대한 일정 맞춰 진행한다고 함. / 오프라인 추가 미팅 후 진행 / 9월말까지 작업 진행 / 무난하게 진행중 / 협의하에 여유롭게 진행 / 현재 클라이언트 컨펌 대기중 / 홈쇼핑 결제 부분 때문에 기간 딜레이 / 일단 완료하고 오류 수정 하는 방식으로 검토중 / 2/17일 연락예정 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 4341 | 듀얼 카메라 안드로이드 앱 개발 |  |  |  | 취소
|  | 4349 | 해외 유저간 몰인몰 서비스 개발 |  |  |  | 보류 | 몰인몰 형태로 다시 진행 / 기획서 작성중.
2024-11-07 | 2024-11-08 | 4358 | 블루투스 안드로이드 연동 중량 기록 앱 | 200 |  | 우상범(X) >정한욱 | 완료 | 우상범님 결정 / 초안 작성해야함 / 계약서 전달 완료 / 대금 처리 및 킥오프 진행 예정 / 무난하게 처리 진행중 / 하드웨어 샘플통해 작업 진행 / 프리랜서측 사정으로 일정 약간 딜레이 되었으나, 클라이언트와 협의됨 / 우상범님과 취소 / 정한욱 대표님과 전화미팅 후 진행 / 계약서 서명완료 / 최종본 전달 / 작업 진행중 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료 | 수수료 5% 로 조정 / 60만원 추가 전달(양측 서로 전달)
|  | 4400 | 미래사회건강교육 컨텐츠 웹사이트 제작 | 250 |  | 조경희 | 완료 | 작업자 선정 진행중 / 홍상수(조경희)님과 작업진행 / 계약서 초안 작성해야함 / 양자계약서 삼자계약서 / 전달 완료 | 표준계약 | 50% 50% | 100% 지급 완료
|  | 4439 | python 프로그램 수정 | 150 |  | 김유진 | 완료 | 계약서 서명중 / 대금 입금 완료/ 프로젝트진행 | 에스크로 | 100% | 대금 지급 완료
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4445 | 지도기반 몰인몰 웹서비스 개발 | 5000 |  |  | 보류 | 작업자는 선정 완료 / 클라이언트 측에서 투자를 받아야함 / 다음주 , 다다음주에 투자 결과 나옴 / 9월 킥오프 예정 / 작업 진행 불투명
|  | 4459 | 안드로이드 BL 통신 Viewer앱(1p) | 100 |  |  | 취소 | 작업자 선정 완료 / 계약서 초안 작성해야함 / 킥오프는 2주 후 / 계약서 초안 작성해서 전달함.. / 우편서명으로 전달 예정 / 프로젝트 임시 동결 2달뒤 진행(8/29) / 프로젝트 드랍 | 에스크로 | 100%
|  | 4464 | 사진/영상 백업 IOS앱 개발 OTG | 1100 |  |  | 보류 | 디바이스 문제로 인하여 일시 대기 / 디바이스 부분 해결되면 바로 진행
|  | 4467 | 바코드 생성 및 체크 단일기능(재등록) | 400 |  |  | 취소 | 김유진님과 작업 진행 / 계약서 초안 작성해야함 / 클라이언트측 확인사항
|  | 4468 | 원목관련 회사 웹페이지 제작 | 110 |  | 김욱 | 완료 | 작업자 바로 선정 / 초안 작성하여 양측 전달 / 최종본 작성시 프리랜서 카톡 내용 참조 / 세금계산서 발행 완료 / 최종본 전달 완료. / 기간이 약간 늦어졋으나 문제 없음. / 완료컨펌 확인 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 대금 지급 완료
|  | 4475 | IT 영역 사업제안 PPT 템플릿 디자인 | 200 |  | 이다린 | 완료 | 작업자 바로 선정 / 계약서 초안 및 전달 완료 / 계약서 서명중(우편) / 세금계산서 발행 / 대금 지급 완료 | 에스크로 | 100%
|  | 4494 | Unity 3D 게임 캐릭터 제작 | 630 |  |  | 보류 | 인원 선정 완료 / 계약서 초안 작성 / 8월 4째주 초에 연락 / 원청사 측으로 부터 컨펌 딜레이 - 보류로 전환, 원청사측에서 컨펌이 되면 송화준(데브네스트)측과 일정 조율하여 진행 | 에스크로 | 50% 50%
2024-02-16 | 2024-11-08 | 4496 | CCTV 카메라 관제 웹 Front-end 개발 | 700 |  | 한세윤 | 진행 | 한세윤님과 작업 진행 / 계약서 초안 작성해야함 / 초안 전달 완료 /이창원부장(01066895753) 에게 전화 전에 카톡내용 확인(8/19) / 카톡내용은 통화 완료 / 세금계산서 발행 요청중 / 초안 전달 완료 / 작업 완료 / 인수인계 세미나 후 처리 / 세미나 아직 안됨(11/8) / 한세윤과장님 일정확인하여 처리하기로 함. / 개발자 측에서 서류 전달 완료 / 원청사 확인 요청(2/16) / 확인 후 문제 없으면 대금 처리 | 표준계약 | 47% 53%
|  | 4504 | C# 기반 GUI 프로그램 개발 | 300 |  | 원수연 | 완료 | 원수연님과 작업 진행 / 계약서 초안 전달 완료 / 세금계산서 발행 완료 / PC프로그램에서 안드로이드 앱으로 변경 / 프로젝트 원활하게 진행중 | 에스크로 | 100% | 100% 대금 예치 완료
|  | 4527 | 화면 레이아웃 안드로이드 UI개발 | 350 |  | 이상찬 | 완료 | 프로젝트 진행 중 / 표준계약 / 진행중 | 표준계약 | 50% 50% | 지급 완료
2024-09-19 | 2024-09-19 | 4536 | 하이브리드 앱 패키징 및 일부 네이티브 개발 |  |  |  | 취소 | 홍의찬님으로 선정 / 계약서 초안 전달해야 함 / 양측 사업자 등록증 및 신분증 요청 완료 / 진행여부 확인중 / 기획 내용 변경 / 클라이언트가 프리랜서에게 직접 컨택중 / 클라이언트 측에서 앱 개발을 진행하지 않기로 해서 프로젝트 취소 / 양측 연락 완료 / 추후에 다른 앱 개발건이 있으면 함께 진행
|  | 4549 | 정책 네트워크 홈페이지 기획(고려대) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 프로젝트 내용 변경 - 국토교통부 및 기타 기획 / 김미선님과 계약 / 3개월 기간제 계약 / 초안 전달완료
|  | 4549 | 연구원 국/영문 웹사이트 리뉴얼 기획(고려대) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중
|  | 4551 | 학사 관리 시스템 기획(고려대) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 프로젝트 내용 변경 - 국토교통부 및 기타 기획 / 황선혜님과 계약 / 3개월 기간제 계약 / 초안 전달완료
|  | 4553 | 그룹 홈페이지 및 계열사 홈페이지 기획(고려대) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중
|  | 4560 | 간단한 반응형 랜딩페이지 제작 | 83 |  | 이창윤 | 완료 | 이창윤님과 진행 / 계약서 및 대금예치 확인 / 견적서 및 계약서 전달 완료 / 프로젝트 완료 | 에스크로 | 100% | 100% 대금 예치 완료
|  | 4609 | 외식업 BI / 그래픽 디자인 |  |  |  | 보류 | 작업자 선정중 / 프로젝트 임시 보류(8/18~) /
|  | 4616 | 사양정보 및 영상 컨텐츠 웹디자인 및 퍼블리싱 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 연락 안받음.
|  | 4616 | 사양정보 및 영상 컨텐츠 웹디자인 및 퍼블리싱 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 연락 두절
|  | 4638 | 내부광고 관리 웹개발 |  |  |  | 취소 | 기간, 작업량 이슈로 인해 권세만님 포기, 추가 미팅 있을 수 있음 / 진행 불가능 / 기간 이슈 / 클라이언트한테 추가 진행 일정 없음
42681 | 42681 | 4641 | 농산물 구매-배달 하이브리드 앱개발 | 1000 | 2024-08-31 | 권세만 | 완료 | 계약서 초안 전달 완료 / 프리랜서 서명 완료 / 대금입금 완료 / 1차 세금계산서 발행 완료 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 대금 지급 완료 | 1000만원(vat포함) 으로 계산해야함
|  | 4642 | 고객 예약 CR관리 앱/웹 개발 |  |  |  | 보류 | 4641 배달의 농부와 동일 클라이언트 / 배달의 농부 앱을 우선 처리하고 그 이후에 진행 할 예정
|  | 4652 | 셀럽 IOS 앱 Front End 개발 | 100 | 2024-10-13 | 김주완 | 완료 | 계약서 초안 전달 완료 / 세금계산서 발행 완료 / 최종 계약서 전달 / 대금 예치 예정 / 클라이언트가 프리랜서에게 직접 연락하여 진행여부 확인 / 클라이언트 측 준비되면 바로 진행 / 클라이언트측 진행 취소 / 10/13 다시 프로젝트 진행 / 김주완님 작업 진행 중(대금 및 계약서 서명 서두를것) / 김주완님 서명 완료 / 클라이언트 서명 요청중 | 에스크로 | 100%
|  | 4668 | 단순 커뮤니티용 안드로이드 앱 |  |  |  | 취소 | 클라이언트가 따로 알아본 업체와 진행함.
|  | 4679 | 재능마켓 웹서비스 개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중 / 정부지원사업으로 결과는 11월에 발표. 늦을경우 내년 6월에 진행 / 양측 모두 내용 전달 완료 / 결정되면 연락함. / 주기적으로 컨택중(스토리보드, 기획쪽으로 조언을 요청함)
|  | 4689 | 기업 인터뷰 영상 제작 | 150 | 2024-09-06 | 노영호 | 완료 | 프리모아 내부 진행 프로젝트 / 노영호님과 진행 | 표준계약 | 50% 50% | 100% 지급 완료 | 세금계산서 발행완료
|  | 4692 | JSP 단순회원관리 웹개발 | 150 | 2024-08-31 | 박진석 | 완료 | 박진석씨 전화미팅 진행 / 자료 전달 완료 / 견적 확인중 / 계약서 서명 완료 / 1차 대금입금 완료 / 완료 후 세금계산서 한방에 진행 / 50% 대금 지급을 위한 세금계산서 발행 요청 / 완료 컨펌 대기중 / 클라이언트 대표측 연락처(010-3127-5956) / 티즈코리아 작업 딜레이 많이 시킴 / 원소스 늦게 전달 / 10월21일 기능수정사항 진행중 / 3~4일내로 완료하기로 약속함 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 대금 지급 완료
| 42656 | 4693 | REST API 백엔드 개발(Spring Framework) | 500 | 2024-08-29 | 문지윤 | 완료 | 계약서 초안 전달 완료 / 서명진행중 / 1차 세금계산서 발행 완료 / 50% 지급 완료 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
2024-10-07 |  | 4701 | 농산물 반응형 쇼핑몰 제작 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 조모상으로 미팅 취소 / 다시 일정 잡아야 함 / 동업자분과 전화를 하였으나 이후 연락이 오지않음 / 동업자분쪽에서 다시 연락 주기로 함.
2024-11-08 | 2024-11-08 | 4704 | 안드로이드 포토앨범 주문/제작 앱 | 2500 | 2024-09-06 | 필어스 | 선정 | 미팅 완료 / 선정대기중 / 추가 양자미팅 1건 진행(9월7일 15시) / 와이즈 포기 / 코어리버, 필어스 중에 선택중 / 필어스로 선택 / 10월10일 오프라인 미팅(대전) / 문제 없이 상호 협의 완료 / 클라이언트 측에서 기능명세서 작성되면 바로 계약하고 작업 진행 예정/ 필어스측에서 기능정의서 작성하고 전달할 예정 / 내용 확인 후 계약 / VAT 포함 2500에 진행 / 클라이언트 측 담당자 퇴사로 인하여 기간 딜레이 / 문제없이 진행중 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 4714 | 숙박공유 서비스영상 제작(모션+ 실사) |  | 2024-09-07 |  | 취소 | 프로젝트 취소 / 내부에서 더 꼼꼼히 준비하여 진행 예정 / 모션그래픽과 인터뷰를 나눠서 진행 할 수 있음.
2024-09-21 | 2024-09-23 | 4716 | 회원 정보전달/알림 앱개발 |  |  |  | 보류 | 이사때문에 작업 임시 보류 / 이사 후 담당자 배정하여 진행
|  | 4730 | 개발중인 홈페이지 디자인 고도화 | 220 | 2024-09-25 | 이창윤 | 완료 | 4048 추가계약 처리용 프로젝트 | 에스크로 | 100% | 100% 대금 예치 완료
|  | 4731 | 웹 사이트 동영상 재생 모듈 추가 | 250 | 2024-09-05 | 나누리 | 완료 | 3775 추가계약 처리용 프로젝트 | 에스크로 | 100% | 100% 대금 예치 완료
|  | 4743 | 중국어 이러닝 웹리뉴얼(개발/디자인) |  |  |  | 취소 | 작업자들 작업량 확인중 / 와이즈, 김준환님 포기 / 코어리버 가능
|  | 4750 | 도서 주문몰 워드프레스 웹 구축 |  |  |  | 보류
2024-11-08 |  | 4770 | 특정상가 배달주문 앱개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중 / 와이즈 견적 전달 완료 / 성시원님 견적 전달 완료 / 클라이언트측 급하게 공사 일정이 잡혀서 잠시 보류 / 연락 주기로 함(10/7) / 공사 마무리되어감(11/8) 이번주와 다음주는 바쁘고 그 이후에 대표님통해서 제휴관련 이야기 나눠보고싶다고 함.
2024-11-08 | 2024-11-08 | 4773 | 웹ERP에 신규 Grid 컴포넌트 추가 | 300 | 2024-09-28 | 이상준 | 완료 | 작업자 선정 완료 / 수정사항 최종 정리하여 9/28일에 전달하고 계약 진행 / 수정사항 확인 완료 / 계약서 초안 양측 전달 / 계약서 수정완료 프리랜서 서명 대기중/ | 에스크로 | 100%
10/7(부) | 42682 | 20033 | 조명제어앱(Android) 디자인 교체 | 280 | 2024-09-21 | 방상원 | 완료 | 방상원님과 작업 진행 / 바로 킥오프 / 계약서 클라이언트 서명 아직 / 클라이언트측 요구사항으로 인해 작업 많이 딜레이됨 / 계약서 서명 아직 / 빠르게 처리하고 클라이언트측 내용 확인해야함. | 에스크로 | 100% | 100% 대금 예치 완료
| 42684 | 20034 | 학원용 학생 문서관리 안드로이드 개발 | 1300 | 2024-09-21 | 이민석 | 완료 | 작업자 선정 완료 / 이민석님과 진행 / 클라이언트 측에 계약서 샘플 보냄 / 에스크로 2:3:5 / 1차 화면 UI 후 200지급 / 개인 vs 개인 / 내용 확인후 계약서 작성(작업량 파악과 대금 산정을 위해) / 프로젝트 진행중 / 1300으로 조정 / 500:800으로 협의 / 양측 세금계산서 발행 없음 | 표준계약
2024-10-13 | 2024-10-13 | 20041 | IOS앱 Version 10 업데이트 | 180 | 2024-10-13 | 오영택 | 완료 | 오영택님과 진행 / 양측 초안 전달 완료 / 계약은 180만 / 클라이언트 요청으로 1700만원(VAT포함) 을 입금 받으며, 3%의 수수료를 받고 세금계산서를 발행하기로 함. 1700만(VAT포함)에서 3%를 프리모아에서 수령하고, 180만원의 계약을 진행 후 남은 금액을 클라이언트에게 전달. / 필요 문서는 3등분하여 디자인/개발/서버고도화 로 나눠서 전달 완료/ 오영택님 서명 완료 / 클라이언트 서명 완료 / 최종 계약서 전달 완료. | 표준계약 | 50% 50% | 150만 예치 완료
|  | 20045 | 간단 O2O서비스 IOS앱 개발(사용자) | 550 |  | 김민집 | 진행 | 김민집개발자 선정 / 계약내용은 내일 오전에 전달하기로 함. / 김민집 개발자 피드백이 늦었다며 다른 프로젝트 진행 / 11월 14일 부터는 가능
2024-11-08 | 2024-11-08 | 20051 | 기프트카드 안드로이드 앱 프론트 개발 | 1600 |  | 김명준 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 2달짜리 기간제 계약 / 김명준님과 진행 / 계약 중간지점 종료 / 김명준 타 작업자에게 계약금을 속이고 턴키로 넘김 / 한달로 계약 취소 | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 20069 | 논문컨설팅 웹사이트 제작 | 350 | 2024-09-29 | 김현수 | 완료 | 양측에 최종 계약서 전달 완료 / 프리랜서 서명 요청 | 표준계약 | 50% 50%
2024-11-02 |  | 20072 | 음식배달 안드로이드 앱 기능 추가 |  |  |  | 취소 | 성시원님 프로젝트 포기 / 이태진님과 9/30일 추가 전화미팅 / 프로젝트 보류 / 작업자 선정에서 이태진님 이슈 발생 / 코멘트 남겨놓음
2024-10-13 | 2024-10-13 | 20073 | 연기학원 웹페이지 추가 | 60 | 2024-10-13 | 박준희 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 완료 컨펌 단계 | 에스크로 | 100% | 100% 지급 완료
|  | 20076 | 스팸차단 앱 디자인(15p) |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중/
2024-10-07 |  | 20082 | 단순 쇼핑앱 app 패키징(ios) | 100 | 2024-09-29 | 이준택 | 완료 | 이준택님으로 선정 / 앱 패키징 및 푸쉬, 네비게이션 기능 추가 / 견적 50-> 100으로 수정/ 안내메일 전달/ 계약서 작성완료 / 대금입금 대기중 / 오프라인 계약서 / 현재 품의 진행중 / 김지훈 팀장 : 070 4908 6500 중국 앱 스토어 관련 문의사항 전화로 전달 완료 / 중국관련 서버 내용은 추가로 확인 후 전달(선택) / 대금은 현재 품위 진행중이며, 10월 17일 확인 후 정확한 입금 날짜 알려주기로 함. /
2024-11-07 | 2024-11-09 | 20090 | Android 블루투스 비콘 기술자문 |  |  | 정한욱 | 완료 | 작업자 선정중 / 정한욱 대표님 30/ 170으로 협의. 테스트에서 불가능하다고 판단될 경우 수수료 없이 30만원을 지급/ 가능할 경우 전체 수수료는 최종 대금에서 제외하여 지급 / 맑은생각 측에서 리포트 전달 완료 대호아이엔티 사장님 컨펌중 /
|  | 20111 | gui 프로그램 기능 추가 | 100 | 2024-09-29 |  | 취소 | 원수연 개발자님과 진행 4504 프로젝트 추가계약 건 / 양측 협의하에 프로젝트 취소 / 대금 환불 완료 | 에스크로 | 100% | 프로젝트 취소 대금 환불
2024-12-23 |  | 20120 | 포럼용 게시판 구축(워드프레스 또는 XE) | 70 | 2024-10-13 | 백광종 | 초안 | 계약서 초안 작성 / 백광종님과 진행 / 70만원으로 견적 수정 / 기간은 10월내로만 완료하면 가능 / 프리랜서 현재 작업중인 내용으로 인해 기간에 대해 걱정이 많았으나, 크게 문제 없음. / 11월 7일 킥오프 진행으로 협의 / 개발사와 클라이언트가 직접 일정 협의중 / 12월 5째주 진행 예정
|  | 20128 | 한글 입력 안드로이드 앱 | 600 |  | 이상민 | 완료 | 클라이언트 외국인 / 4분할로 프로젝트 진행 / 이상민님과 진행중 / 큰 이슈 없음 | 표준계약 | 25% 25% 25% 25% | 3차 지급 완료
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20131 | 낚시 유저 중개플랫폼 기획 |  | 2024-10-07 |  | 취소 | 전화미팅(10.07-15:00~16:00) 연락을 받지 않아 일정조율 다시 해야함 / 이후 주기적으로 연락하였으나 클라이언트 잠수
|  | 20138 | 단순 지점 관리 웹프로그램 |  | 2024-10-10 |  | 취소 | 백현환님 선정 / 계약서 작성 / 사업자등록증 요청중 / 백현환님 계약 취소 / 선민국님과 진행 / 프로그램 개발, DB연동 관리자 페이지 수정 외에 갤러리, 게시판 각각 추가 / 기존 금액으로도 진행 가능하다고 함 / 추가 기능 요청이 있을 경우 추가금 요청은 바로 하도록 가이드 | 에스크로 | 100%
2024-10-13 | 2024-10-13 | 20138 | 단순 지점 관리 웹프로그램 | 200 | 2024-10-13 | 선민국 | 완료 | 선민국님과 진행 / 계약서 작성 대기중 / 200만원은 이미 예치되어 있음. / 에스크로 100% 로 계약 / 개인대 개인 거래로 변경 | 에스크로 | 100% | 대금 지급 완료
2024-10-07 | 2024-10-07 | 20141 | 완성된 웹뷰 Android Native 기능 추가 | 65 | 2024-10-07 | 김세원 | 완료 | 계약서 없이 진행 / 와이즈 클라이언트 / 일요일 까지 완료 / 월요일 확인후 대금처리 | 특수계약 | 100% | 대금 지급 완료
2024-11-08 |  | 20144 | 웹 쇼핑몰 DB설계/마이그레이션 | 220 | 2024-01-02 | 선민국 | 완료 | 인원 선택중 / 월요일에 답변 주기로 함 / 선민국님 확정 / 계약진행중
2024-10-11 | 2024-10-11 | 20152 | 상품 정보 서비스앱 디자인(35p) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 컨택은 클라이언트 혹은 이상용대표님(01085879579)로 / 인원 선정중 / 팜피쪽에서 직원 구함 / 프로젝트 취소
|  | 20156 | C++ 프로그램 컴파일 교육 |  |  |  | 취소
2024-12-20 |  | 20165 | 반려동물 관련 안드로이드 앱단 개발 | 1250 |  | 김택용 | 초안 | 계약서 초안 전달 / 10월 25일 킥오프 미팅 / 초안은 전달 완료 / 작업 내용은 웹서버에 저장 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
2024-11-07 | 2024-11-08 | 20194 | 매장상품 서비스 앱 디자인 | 1400 | 2024-10-27 | 박지원 제이원엔터테이먼트 | 진행 | 코아리버(이기수)와 진행 / 프로젝트 진행 중 / 계약서 서명 완료 / 기간이 타이트하여 집중관리 필요 / 양측 협의하에 작업은 진행 / 대금은 월요일에 입금 / 분쟁중 메일로 계속 컨택 / 코아리버와 진행 파기 / 제이원엔터테이먼트와 진행 / 대금에 있어서는 현재 코아리버 측에서 센시콘측으로 중재원 등록해 놓은 상태 | 에스크로 | 100%
|  | 20200 | 디자인+인테리어시공 중개 웹서비스 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 내부 상황문제로 취소
|  | 20210 | 웹디자인리뉴얼 + pg연동 | 195 |  | 이창윤 | 완료 | VAT 포함 195만원 진행 / 이창윤님과 추가 진행 / 추가계약서 처리 / 작업 진행중 / | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 20214 | 상품 관리 서비스 기능 추가 개발(ASP) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 1곳만 미팅 / 월요일 최종 결정하기로 하였으나 연락받지 못함 / 50일에 1000 / 표준계약 희망 / 프로젝트를 기능추가가 아닌 새로 제작으로 변경 / 추후에 연락 / 일단 해당프로젝트는 취소 / 프리랜서에게 연락해놓음
2024-11-08 |  | 20218 | 보험회사 광고사이트 제작 | 550 |  | 김범준 | 대기 | 김범준님과 작업 / 클라이언트 측에서 준비해야 할 것들이 있어서 약 2주정도 준비하기로 함(11월3일)
|  | 20219 | 육아관련 SNS 커뮤니티앱 개발 |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 내부 사정으로 추후에 진행 / 프로젝트 취소
|  | 20231 | [긴급] 증강현실 컨텐츠앱 개발 | 4400 |  | 제이원엔터테이먼트 | 완료 | 작업자 선정중 / 계약 방식 안내 메일 전달 완료 / 제이원 선정 / 최종 금액 산정하여 전달해야함.
|  | 20248 | 개발된 웹앱(React)의 패키징(Android, IOS) | 300 |  | 권세만 | 완료 | 권세만 개발자님 선정 / 기획내용 회의중 / 진행중 | 표준계약 | 40% 60% | 40% 입금 완료
|  | 20272 | 데이팅 안드로이드/ios Client 개발 |  |  |  | 취소 | 작업자 추가 매칭중
2024-02-16 | 2024-02-16 | 20292 | 기업 지원센터 홍보 웹사이트 제작 | 300 |  | 황대윤 | 진행 | 작업자 선정중 / 11일에 통보 / 계약서 서명완료 (오프라인 계약서) / 클라이언트 측 준비가 오래걸려서 지간이 딜레이 / 시안 전달, 시안은 만족 / 작업이 딜레이 되었으나 문제는 없음 / 이번달 안으로 마무리하는것으로 자료 전달 예정(2/17) | 표준계약 | 50% 50% | 50% 지급 완료
|  | 20297 | C++ 메인함수 소스 변경 | 30 | 2024-11-25 | 양종열 | 완료
2024-11-08 |  | 20300 | 자이로센서 통한 데이터융합 가공 | 250 |  | 함상화 | 진행 | 11월 9일 계약서 작성해야함 . / 함상화님과 작업 진행 / 계약서 초안 전달 완료 / 작업중 / 계약서 최종 수정본 전달 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
2024-11-22 |  | 20302 | 홍보용 2종 웹사이트 제작 |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 /
|  | 20317 | 단순 AS 상담 back offce 제작(디자인_퍼블리싱 제공) | 270 |  | 백현환 | 완료 | 백현환님과 진행 / 계약서 초안 전달 / 계약서 서명중 / 계약서 최종본 서명 완료 | 에스크로 | 50% 50% | 50% 예치 완료 | 지급은 완료시 한번에
|  | 20320 | 멘토&멘티 중개 서비스 앱 기획 |  |  |  | 보류 | 클라이언트 잠수
|  | 20321 | 딥러닝 활용 이미지 인식 프로토 제작 | 500 |  | 함상화 | 완료 | 함상화님과 작업 / 바로 진행하기로 함/ 계약서 넘김 / 서명 완료 / 프로젝트 진행중 / 메일 커뮤니케이션 매우 좋음. | 에스크로 | 100%
|  | 20358 | wifi 에드 무선공유기 펌웨어 개발 | 500 |  | 강윤구 | 취소 | 계약서 초안 작성중 / 원소스 제공 부분으로 인해 협의중 / 프리랜서에게 연락해봐야함 / 300에 원소스 제공 에스크로 100% 로 진행 / 현재 테스트 중이며, 테스트에서 문제가 없을시, 공유기 선정하고 계약을 진행하고자 함. / 계약은 12월 둘째주 말에 진행을 희망 / 지급된 금액 환불 후 프로젝트 취소
|  | 20362 | 대학 강의 후기앱 디자인 및 UI 수정 | 220 |  | 이승원 | 완료 | 작업자 선정중 / 양측 모두 시안 작성하기로 함. / 클라이언트 문제로 임시 보류 / 프리랜서 양측에 전달 완료 / 정부지원사업의 사업자 등록 문제로 인하여 진행 보류
|  | 20363 | 여성의류 쇼핑몰 퍼블리싱 | 80 |  | 팀코바 | 완료 | 작업자 선정중 / 팀코바 추가 미팅 / 팀코바 선정 / 클라이언트 서명 대기중 / 서명 완료 / 12월 5일 완료 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
2024-02-16 |  | 20366 | BLE4.0 단순 조명제어 Android 개발 |  |  | 타임하이브 | 초안 | 계약서 초안 작성해야함 / 샘플보드 제작으로 인해 킥오프는 추후에 진행(12월 말에 샘플보드 완료 예정) / 샘플보드 완성 대기중 / 3월 2일부터 프로젝트 진행
2024-12-01 |  | 20374 | 개인 상호평가 서비스개발 |  |  |  | 보류
2024-12-01 |  | 20385 | 오더 자동 터치 Android 앱개발 | 600 |  | 김옥순 | 완료 | 계약서 초안 작성중 / 대금 입금 완료/ 작업 진행 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 20387 | API 챗봇 인력매칭 서비스 개발 |  |  |  | 보류
2024-12-01 |  | 20391 | 카메라몰 모바일 퍼블리싱 | 150 |  | 김기태 | 완료 | 계약서 초안 전달 / 확인중 / 클라이언트 서명 대기중 | 에스크로 | 100% | 100% 예치 완료
|  | 20422 | 온디멘드 웹 DB 설계/구축/API 개발 | 800 |  | 정광일 | 완료 | 계약서 클라이언트 서명중
|  | 20425 | 챗봇기반 뷰티몰 서비스 개발 |  |  |  | 보류 | 디지몽 포기
|  | 20427 | 신축빌라 매물정보 PC웹제작 | 200 |  | 김범준 | 초안 | 계약서 초안 전달 완료 / 12월 15일 킥오프 미팅 진행 /
|  | 20435 | 블록회전 퍼즐 앱게임 제작 | 1000 |  | 이대희 | 진행 | 계약서 초안 작성 완료 / 프로젝트 진행중
|  | 20439 | 반려견 제품 기구 3D 디자인 | 200 |  | 팀코바 | 완료 | 계약서 전달 클라측 확인중 / 프로젝트는 완료 / 산학단 측 대금입금 후 바로 대금처리
|  | 20451 | 워드프레스 보험소개 웹 제작 |  |  |  | 취소 | 클라이언트 변심
|  | 20460 | 소음 측정결과 출력 Client 프로그램 | 780 |  | 백영일 | 초안 | 계약서 초안 전달 완료 / 에스크로 5:5 희망 / 유지보수는 상황에 따라 추가계약 / 클라이언트 서명 대기중
|  | 20478 | 서적 쇼핑몰 일부기능 수정 | 450 |  | 박준희 | 초안 | 작업자 선정 대기중 / 박준희씨 선정 / 450으로 계약금 수정 / 계약서 초안 작성해야함 | 표준계약 | 50% 50%
|  | 20482 | 위치정보앱 PUSH/GPS 디버깅 수정 | 500 |  | 전상원 | 취소 | 계약서 초안 작성해야함 / 에스크로 분할기점 정해야함 / 클라이언트측에서 직접 연락하여 연락하기로 함. | 에스크로 | 50% 50%
|  | 20500 | Hybrid 리워드 광고앱(Android)개발 (디자인제공) | 2300 |  | 엔트랩 | 선정 | 작업자 선정 대기중 / 엔트랩 선정 / 기관쪽 계약서 양식으로 진행 / 엔트랩과 양자계약추가 진행
|  | 20501 | 간단 웹페이지 디자인+퍼블리싱 | 250 |  | 이창윤 | 완료 | 작업자 선정 대기중 / 이창윤씨 선정 /
|  | 20527 | PDF 파일 간단 Viewer (Android, iOS)(파일1) | 110 |  | 매드주스 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 대금은 1월말 처리
|  | 20530 | 알림PUSH 파일럿 프로그램+Android | 250 |  | 김재호 | 완료 | 계약서 초안 전달 완료 / 계약서 수정 재전달
|  | 20533 | IOS 앱 수정 / 개발 | 280 |  | 정광일 | 완료 | 계약서 초안 작성해야함 / 20422 프로젝트 클라이언트 / 프로젝트 등록 완료 / 280에 선정
|  | 20548 | 세무관련 mobile 웹디자인 | 270 |  | 신화정 | 진행 | 프로젝트 진행중 /
|  | 20557 | 딥러닝 학습지 종류 및 TV 상태 인식 | 4500 |  | 함상화 | 진행 | 추가계약건 / 함상화 개발자님과 진행 / 초안 컨펌중
|  | 20561 | 광고웹 추가 페이지 디자인+퍼블리싱 |  |  |  | 취소 | 초기 미팅 진행 / 재견적
|  | 20567 | 간단한 ASP.net 컨버팅 개발 | 100 |  | 김철우 | 보류 | 계약서 초안 작성해야함 / 컨택은 어성원(01034998100)/ 배종영(01063925529)
|  | 20594 | 스마트폰 푸쉬알림 수신용 앱개발 | 300 |  | 원수연 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 기간 딜레이로 인하여 일부 선지급 처리
|  | 20629 | 논문 / 특허 Data 비교 프로그램 | 300 |  | 서재원 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 클라이언트 측 테스트로 인하여 완료는 조금 늦었으나 큰 문제 없음
|  | 20632 | 파일저장 윈도우 프로그램 | 200 |  | 이승철 | 진행 | 프로젝트 진행중 /
|  | 20637 | 건축 관련회사 홈페이지 제작 | 270 |  | 와이즈시스템즈 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 내부 디자인 처리로 인하여 딜레이 / 프로젝트 무난하게 완료/
|  | 20646 | 윈도우 client 프로그램 GUI 개발 | 500 |  | 황상연 | 완료 | 계약서 서명중 / 프로젝트 무난하게 완료 / 개발사측 피드백이 좋아 클라이언트 대만족
|  | 20647 | 윈도우 Android 태블릿 터치제어 개발 | 1350 |  | x | 완료 | 프로젝트 대금 킵 / 추후 해당 대금으로 타 프로젝트 진행 [관리자 페이지 상태는 진행중 상태로 놔둠]
|  | 20715 | 간단한 안드로이드 어플 UI 수정 | 120 |  | 김태우 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 산학단 측 진행 / 김태우님 등록 , 김태우님 처리(송정용소장님은 무관)
|  | 20717 | 측정기기 통신 결과물 저장 출력 | 1500 |  | 이동희 | 진행 | 계약 진행중 / 하드웨어 쪽 API 문제로 인하여 함상화님 도 함께 진행 / 추가계약 체결되면 계약서 작성해야함 / 하드웨어 구매로 인하여 시간이 필요.
|  | 20739 | 상품 품평용 모바일웹 개발 | 276 |  | 플러스이십일 | 완료 | 계약서 서명중 / 디자인 거의 완료 / 백엔드 작업중 / 프론트엔드는 백엔드와 디자인 완료 후 / 대금 처리에 약간의 변동사항있음(완료 후 다음주 금요일 완수금 등)
|  | 20771 | 문제은행 / 학생관리 웹개발 |  |  | 이성정 | 보류 | 작업자 선정 완료 / 작업내용 클라이언트 검토중 / 프리랜서 견적 전달 예정 / 이성정님 보유 원래 솔루션의 소유권자 측에서 사용을 부정적으로 봄 / 클라이언트 측에서 내용 확인중
|  | 20774 | 자연관찰 모바일앱 디자인 리뉴얼 | 300 |  | 이승한 | 진행 | 프로젝트 내용 변경 / 자연관찰 앱 디자인 수정 -> 그룹웨어 프로그램 UX/UI 수정 / 계약서 진행중
|  | 20809 | 야구 커뮤니티 웹 수정 | 250 |  | 김응일 | 완료 | 프로젝트 진행중 / 계약서 및 관련서류 전달 / 산학단 지원사업 / 기간이 빡빡한 리스크 있음 / 클라이언트 측 스토리보드 1월 14일 전달.
|  | 20833 | 리뷰DB수집 지도영역 매크로 프로그램 | 700 |  | 박성진 | 초안 | 작업자 선정 완료 / 대금처리중 | 표준계약 | 50% 50%
|  | 20834 | 미술 관련 웹디자인(4p) |  |  |  | 취소 | 작업자 선정중 / 견적 재요청 중 /
|  | 20837 | 사진+텍스트 평가/공유 Android app |  |  |  | 취소
|  | 20844 | 자연과학 생태계 영상조회앱 개발(Client 단)
|  | 20846 | 언론사 1면 기사 웹 크롤링 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중 / 견적서 재전달
|  | 20851 | 촛불 민회 커뮤니티 Android 개발 |  |  | 필어스 | 선정 | 작업자 선정중 / 견적서 재전달
|  | 20862 | 모바일 채팅 앱디자인(30p~50p) |  |  |  | 선정 | 작업자 선정 완료 / 계약서 확인중
|  | 20870 | Unity / IOS 증강현실앱 패키징/스토어 등록 |  |  |  | 미팅 | 미팅 대기중
|  | 20871 | 단순 실내스포츠 정보제공 Android 개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중
|  | 20875 | 주식프로그램(바스켓 매매)개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중
|  | 20876 | [투자자/관리자] 구조 대출 웹개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중
|  | 20890 | [재등록] 윈도우 C# GUI 수정 | 200 |  | 홍세연 | 선정 | 작업자 선정 / 작업 진행중
|  | 20902 | IOS 카드게임 Client 앱개발 | 300 |  | 조경모 | 초안 | 작업자 선정 완료 / 계약서 확인중
|  | 20907 | 유저/트레이너 관리 하이브리드 앱 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중 / 김영근님 선정 가능성 높음
|  | 20909 | 온/습도/화재 모니터링 제어 앱개발 |  |  |  | 미팅 | 미팅대기중
|  | 20927 | 하드웨어 스위치 제작 및 API 개발 | 500 |  | 함상화 | 진행 | 작업 진행중 / 개발 거의 완료 / 대금처리 필요
|  | 20930 | Android 디자인 교체적용_Client 기능 수정 |  |  | 김정우 | 선정 | 작업자 선정중 / 작업 내용 수정으로 인하여 클라이언트 내부 화의중
|  | 20944 | O2O서비스 PC 웹퍼블리싱 | 285 |  | 정원덕 | 진행 | 프로젝트 진행중
|  | 20975 | FIT-back 맨몸운동 랭킹화면"(재등록) |  |  |  | 미팅 | 미팅 대기중
|  | 20976 | 공연/예술/문화 예약사이트 협업개발 |  |  |  | 선정 | 작업자 선정중 / 2월 6일 오후 4시 전까지 선정 / NDA 서약서 작성 필요